## USEBEQ (hidden)
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
ENTIDAD: Querétaro
Dependencia UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
PERIODO: Cuarto Trimestre
DETALLE PROYECTO | [24 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | QUE180301390237 | Adquisición | 67252.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67252.16, modificado:64055.07}} | EQUIPAMIENTO DE VIDEOPROYECTORES Y VIDEOCAMARA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO |  | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:NAVE INDUSTRIAL LOTE 6,7,8,9 MZA 03 FRACCIONAMIENTO IND PYME I, CARR ESTATAL 431 KM 2.8 CP 76974, lon:-100.274334, lat:20.375245}} | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 64055.07 | 64055.07 | 64055.07 | 64055.07 | 64055.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1390237/proyecto_PROCESO, 1390237/proyecto_INICIO, 1390237/proyecto_FIN, 1390237/proyecto_PROCESO, 1390237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE180301389484 | Adquisición | 1015726 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015726.0, modificado:403234.34}} | Equipamiento a comedores de escuelas incorporadas al programa escuelas de tiempo completo | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:Huimilpan, Qro., México, lon:-100.28320313, lat:20.36265261}} | 2018-06-13 | 2018-06-29 | 403234.34 | 403234.34 | 403234.34 | 403234.34 | 403234.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1844930, contratista:GEMORSAN SA DE CV, convocante:UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO, monto:1015726.0, importe_modificado:403234.34}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:29.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE180401501000 | Adquisición | 301807.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301807.64, modificado:301807.64}} | EQUIPAMIENTO ESCUELAS EDUCACIÓN BÁSICA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO |  | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:San Antonio la Galera, Qro., México, lon:-100.2382832, lat:20.5224582}} | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 301807.64 | 301807.64 | 301807.64 | 301807.64 | 301807.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:22.0}} | {1501000/proyecto_FIN, 1501000/proyecto_INICIO, 1501000/proyecto_PROCESO, 1501000/proyecto_INICIO, 1501000/proyecto_PROCESO, 1501000/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | QUE180401500261 | Adquisición | 30932.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30932.39, modificado:30932.39}} | EQUIPAMIENTO RELOJ CHECADOR | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDA DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:San Antonio la Galera, Qro., México, lon:-100.2382832, lat:20.5224582}} | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 30932.39 | 30932.39 | 30932.39 | 30932.39 | 30932.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | QUE180301389597 | Adquisición | 3739677.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3739677.82, modificado:3739677.82}} | CONTRATACION DE HERRAMIENTAS DE APOYO A LAS ESCUELAS DE PREESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:LOTE 6,7,8, Y 9 MZA 03 FRACCIONAMIENTO PYME I, CARRETERA ESTATAL 431 KM 2.8 , lon:-100.274334, lat:20.375245}} | 2018-06-20 | 2018-07-15 | 3739677.82 | 3739677.82 | 3739677.82 | 3739677.82 | 3739677.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1845196, contratista:SOLUCIONES ORIENTADAS A SISTEMAS DE INFORMACION SA DE CV, convocante:UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:3215490.0, importe_modificado:3739677.82}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:380.0}} | {1389597/proyecto_PROCESO, 1389597/proyecto_INICIO, 1389597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | QUE180401500630 | Adquisición | 528536.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528536.5, modificado:528536.5}} | EQUIPAMIENTO LAP TOP | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:San Antonio la Galera, Qro., México, lon:-100.2382832, lat:20.5224582}} | 2018-12-26 | 2018-12-31 | 528536.5 | 528536.5 | 528536.5 | 528536.5 | 528536.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:50.0}} | {1500630/proyecto_PROCESO, 1500630/proyecto_FIN, 1500630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | QUE180401500233 | Adquisición | 30932.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30932.39, modificado:30932.39}} | EQUIPAMIENTO RELOJ CHECADOR | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO |  | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:San Antonio la Galera, Qro., México, lon:-100.2382832, lat:20.5224582}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 30932.39 | 30932.39 | 30932.39 | 30932.39 | 30932.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1500233/proyecto_FIN, 1500233/proyecto_PROCESO, 1500233/proyecto_INICIO, 1500233/proyecto_FIN, 1500233/proyecto_INICIO, 1500233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | QUE180301389399 | Adquisición | 8103448.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8103448.28, modificado:9399999.99}} | Contratación de Herramientas de Apoyo a Escuelas de Educación Básica | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.26123047, lat:20.3240236}} | 2018-09-14 | 2018-11-30 | 9399999.99 | 9399999.99 | 9399999.99 | 9399999.99 | 9399999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1926314, contratista:IKASI SA DE CV, convocante:UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:8103448.28, importe_modificado:9399999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:15.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | QUE180401500479 | Adquisición | 55198.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55198.32, modificado:55198.32}} | EQUIPAMIENTO DESFIBRILADOR | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BASICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO | 0 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:San Antonio la Galera, Qro., México, lon:-100.2382832, lat:20.5224582}} | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 55198.32 | 55198.32 | 55198.32 | 55198.32 | 55198.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1500479/proyecto_FIN, 1500479/proyecto_PROCESO, 1500479/proyecto_FIN, 1500479/proyecto_INICIO, 1500479/proyecto_PROCESO, 1500479/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | QUE180401500703 | Adquisición | 134741.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134741.6, modificado:134741.6}} | COMPRA DE VIDEOPROYECTORES | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO |  | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:San Antonio la Galera, Qro., México, lon:-100.2382832, lat:20.5224582}} | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 134741.6 | 134741.6 | 134741.6 | 134741.6 | 134741.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1500703/proyecto_INICIO, 1500703/proyecto_PROCESO, 1500703/proyecto_FIN, 1500703/proyecto_INICIO, 1500703/proyecto_PROCESO, 1500703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | QUE180401499938 | Adquisición | 2853932 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2853932.0, modificado:2853932.0}} | TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DE LOS REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018 PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA CONFOME A CONVENIO" | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | USEBEQ | convenio | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Magisterio 1000, Colinas del Cimatario, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3727674, lat:20.5752719}} | 2018-12-06 | 2018-12-31 | 2853932 | 2853932 | 2853932 | 2853932 | 2853932 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances

## USEBEQ U135
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
ENTIDAD: Querétaro
Dependencia UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
PERIODO: Cuarto Trimestre
DETALLE PROYECTO | [24 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | QUE180301390237 | Adquisición | 67252.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67252.16, modificado:64055.07}} | EQUIPAMIENTO DE VIDEOPROYECTORES Y VIDEOCAMARA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO |  | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:NAVE INDUSTRIAL LOTE 6,7,8,9 MZA 03 FRACCIONAMIENTO IND PYME I, CARR ESTATAL 431 KM 2.8 CP 76974, lon:-100.274334, lat:20.375245}} | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 64055.07 | 64055.07 | 64055.07 | 64055.07 | 64055.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1390237/proyecto_PROCESO, 1390237/proyecto_INICIO, 1390237/proyecto_FIN, 1390237/proyecto_PROCESO, 1390237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE180301389597 | Adquisición | 3739677.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3739677.82, modificado:3739677.82}} | CONTRATACION DE HERRAMIENTAS DE APOYO A LAS ESCUELAS DE PREESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:LOTE 6,7,8, Y 9 MZA 03 FRACCIONAMIENTO PYME I, CARRETERA ESTATAL 431 KM 2.8 , lon:-100.274334, lat:20.375245}} | 2018-06-20 | 2018-07-15 | 3739677.82 | 3739677.82 | 3739677.82 | 3739677.82 | 3739677.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1845196, contratista:SOLUCIONES ORIENTADAS A SISTEMAS DE INFORMACION SA DE CV, convocante:UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:3215490.0, importe_modificado:3739677.82}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:380.0}} | {1389597/proyecto_PROCESO, 1389597/proyecto_INICIO, 1389597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | QUE180401500479 | Adquisición | 55198.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55198.32, modificado:55198.32}} | EQUIPAMIENTO DESFIBRILADOR | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BASICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO | 0 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:San Antonio la Galera, Qro., México, lon:-100.2382832, lat:20.5224582}} | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 55198.32 | 55198.32 | 55198.32 | 55198.32 | 55198.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1500479/proyecto_FIN, 1500479/proyecto_PROCESO, 1500479/proyecto_FIN, 1500479/proyecto_INICIO, 1500479/proyecto_PROCESO, 1500479/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
CP JOSE LOZANO VACA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

## USEBEQ S221
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
ENTIDAD: Querétaro
Dependencia UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
PERIODO: Cuarto Trimestre
DETALLE PROYECTO | [24 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | QUE180301389484 | Adquisición | 1015726 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015726.0, modificado:403234.34}} | Equipamiento a comedores de escuelas incorporadas al programa escuelas de tiempo completo | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:Huimilpan, Qro., México, lon:-100.28320313, lat:20.36265261}} | 2018-06-13 | 2018-06-29 | 403234.34 | 403234.34 | 403234.34 | 403234.34 | 403234.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1844930, contratista:GEMORSAN SA DE CV, convocante:UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO, monto:1015726.0, importe_modificado:403234.34}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:29.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE180401500261 | Adquisición | 30932.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30932.39, modificado:30932.39}} | EQUIPAMIENTO RELOJ CHECADOR | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDA DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:San Antonio la Galera, Qro., México, lon:-100.2382832, lat:20.5224582}} | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 30932.39 | 30932.39 | 30932.39 | 30932.39 | 30932.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | QUE180301389399 | Adquisición | 8103448.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8103448.28, modificado:9399999.99}} | Contratación de Herramientas de Apoyo a Escuelas de Educación Básica | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:Unnamed Road, Querétaro, México, lon:-100.26123047, lat:20.3240236}} | 2018-09-14 | 2018-11-30 | 9399999.99 | 9399999.99 | 9399999.99 | 9399999.99 | 9399999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1926314, contratista:IKASI SA DE CV, convocante:UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, monto:8103448.28, importe_modificado:9399999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:15.0}} |  | Terminado | Validado avances
CP JOSE LOZANO VACA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

## USEBEQ I007
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
ENTIDAD: Querétaro
Dependencia UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
PERIODO: Cuarto Trimestre
DETALLE PROYECTO | [24 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | QUE180401501000 | Adquisición | 301807.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301807.64, modificado:301807.64}} | EQUIPAMIENTO ESCUELAS EDUCACIÓN BÁSICA | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO |  | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:San Antonio la Galera, Qro., México, lon:-100.2382832, lat:20.5224582}} | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 301807.64 | 301807.64 | 301807.64 | 301807.64 | 301807.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:22.0}} | {1501000/proyecto_FIN, 1501000/proyecto_INICIO, 1501000/proyecto_PROCESO, 1501000/proyecto_INICIO, 1501000/proyecto_PROCESO, 1501000/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | QUE180401500630 | Adquisición | 528536.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528536.5, modificado:528536.5}} | EQUIPAMIENTO LAP TOP | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERETARO |  | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:San Antonio la Galera, Qro., México, lon:-100.2382832, lat:20.5224582}} | 2018-12-26 | 2018-12-31 | 528536.5 | 528536.5 | 528536.5 | 528536.5 | 528536.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:50.0}} | {1500630/proyecto_PROCESO, 1500630/proyecto_FIN, 1500630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | QUE180401500703 | Adquisición | 134741.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134741.6, modificado:134741.6}} | COMPRA DE VIDEOPROYECTORES | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO |  | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:San Antonio la Galera, Qro., México, lon:-100.2382832, lat:20.5224582}} | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 134741.6 | 134741.6 | 134741.6 | 134741.6 | 134741.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1500703/proyecto_INICIO, 1500703/proyecto_PROCESO, 1500703/proyecto_FIN, 1500703/proyecto_INICIO, 1500703/proyecto_PROCESO, 1500703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
CP JOSE LOZANO VACA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS